## 罗淼
Dependency：
1.该计划是依据HCR于2021/6/18提供的文档"Vans Family Dashboard 修改需求0618.pptx"为基础进行初步预估的结果，后续若报表需求发生变化，需要重新评估计划。
2.天正需要在2021/6/25之前拿到报表需求的最终版本。
序号 | 任务项 | 内容 | 状态 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 表格字段整理以及建表 | ods、dim、dwa层表格字段整理建表 | 未开始 | 罗淼 | 2021-07-19 | 2021-07-23
2 | ods层脚本开发(会员、可选字段) | ods层数据同步、存储 | 未开始 | 罗淼 | 2021-07-26 | 2021-07-28
5 | dwd层脚本开发(会员、可选字段) | 用户主题宽表开发，join相关字段 | 未开始 | 罗淼 | 2021-07-29 | 2021-08-02
6 |  | 会员主题宽表开发， | 未开始 | 罗淼
7 |  | 离线门店主题表开发 | 未开始 | 罗淼
8 |  | 其他中间临时宽表，如首复购时间，活跃时间表 | 未开始 | 罗淼
9 | dwa层脚本开发(会员、可选字段) | 计算历史总会员、完成可选、购买过、活跃、流失、沉默会员指标 | 未开始 | 罗淼 | 2021-08-03 | 2021-08-06
10 |  | 按分会员类型渠道、周期计算注册会员等指标 | 未开始 | 罗淼
11 |  | 计算选填字段完成率，以及各个字段完成率指标 | 未开始 | 罗淼
12 |  | 计算性别、年龄分布以及平均年龄指标 | 未开始 | 罗淼 | 2021-08-09 | 2021-08-13
13 |  | 计算各渠道男女分布对比，平均年龄对比指标 | 未开始 | 罗淼
14 |  | 计算品牌知晓年限、兴趣分布指标 | 未开始 | 罗淼
15 | 内部进行报表测试 |  | 未开始 |  | 2021-08-16 | 2021-08-20
16 | VF SIT |  | 未开始 |  | 2021-08-23 | 2021-09-03
17 | UAT |  | 未开始 |  | 2021-09-06 | 2021-09-15
18 | Golive |  | 未开始 |  | 2021-09-13

## 欧海明
序号 | 任务项 | 内容 | 状态 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 数据接入脚本开发及测试 | 了解表结构，同步逻辑等 | 已开始 | 欧海明 | 2021-07-20 | 2021-07-23
3 | 数仓tmp层 到ods层开发 | 设计数仓各表的数据抽取方式，存储方式，及开发 | 未开始 | 欧海明 | 2021-07-26 | 2021-07-28
7 | 数仓dwd层(明细数据数)开发 | 交易订单宽表，订单详情表开发 | 未开始 | 欧海明 | 2021-07-29 | 2021-08-06
8 |  | 优惠券，支付方式，商品维度表开发 | 未开始 | 欧海明 | 2021-08-09 | 2021-08-13
11 | 数仓dwa层开发 | 门店粒度 :每日会员购买行为，每日会员购买行为 | 未开始 | 欧海明 | 2021-08-16 | 2021-08-20
12 |  | 渠道粒度:每月会员购买行为，每月会员购买行为 | 未开始 | 欧海明 | 2021-08-16 | 2021-08-20
13 |  | 门店粒度 :每日非会员购买行为，每日非会员购买行为 | 未开始 | 欧海明 | 2021-08-21 | 2021-08-28
14 |  | 渠道粒度 :每日非会员购买行为，每日非会员购买行为 | 未开始 | 欧海明 | 2021-08-21 | 2021-08-28
15 |  | 退单天表，会员首购复购商品分析 | 未开始 | 欧海明 | 2021-08-21 | 2021-08-28
17 | 数据测试 | 各数据模型表测试 | 未开始 | 欧海明 | 2021-08-29 | 2021-09-08
20 | 数据调度脚本开发 | 数据脚本调度等同步mysql脚本开发 | 未开始 | 欧海明 | 2021-09-09 | 2021-09-13

## 鲁腾龙
Dependency：
1.该计划是依据HCR于2021/6/18提供的文档"Vans Family Dashboard 修改需求0618.pptx"为基础进行初步预估的结果，后续若报表需求发生变化，需要重新评估计划。
2.天正需要在2021/6/25之前拿到报表需求的最终版本。
序号 | 任务项 | 内容 | 状态 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 表结构设计 | tmp,ods,dwd,dwa各层表设计,输出建表语句并归档 | 进行中 | 鲁腾龙 | 2021-07-20 | 2021-07-23
2 | ods贴源层脚本开发(互动、积分、事件) | 互动相关 ods_behaviorrecord 积分相关 ods_pointrecord、ods_pointaccount ods_pointrelation、ods_pointrelationsource ods_productgroupdetail 事件相关 ods_kuduretailevent 主要是对取过来的数据做时间处理,数据进入指定分区 | 未开始 | 鲁腾龙 | 2021-07-26 | 2021-07-30
3 | dwd主题层脚本开发(互动、积分、事件) | 互动相关 dwd_behaviorrecord 积分相关 dwd_pointrecord、dwd_pointaccount 事件相关 dwd_kuduretailevent 对贴源层的数据进行累计快照处理,每天保留一份全量的数据,全量数据保留用户最新的状态信息 | 未开始 | 鲁腾龙 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  |  | 未开始 |  | 2021-07-05 | 2021-07-16
|  |  | 未开始 |  | 2021-07-05 | 2021/7/16
|  |  | 未开始 |  | 2021-07-12 | 2021-07-16
4 | dwa模型层脚本开发(互动、积分、事件) | 互动相关 dwa_behaviorrecord_d、dwa_behaviorrecord_m dwa_behaviorrecord_y、dwa_behaviorrecord_fy dwa_behaviorrecord_offset7、dwa_behaviorrecord_offset28、dwa_behaviorrecord_offset120 积分相关 dwa_pointsortwide_history_month dwa_pointsortwide_r12m 事件相关 dwa_eventwide_d、dwa_eventwide_m dwa_eventwide_y 支持标准数仓指标输出 | 未开始 | 鲁腾龙 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 希望Sales, transaction, member purchaser能drill down到weekly, daily看 | 未开始 |  | 2021-07-12 | 2021-07-24
|  | 增加订单数量统计，原来的purchaser改成member purchaser | 未开始 |  | 2021-07-24 | 2021-07-30
|  | 补充之前brief过的capture rate(会员订单占比), Member sales contribution (会员销售金额占比) ，最好用Power BI里的仪表盘形式呈现 | 未开始 |  | 2021-07-24 | 2021-07-30
18 | 内部进行报表测试 |  | 未开始 |  | 2021-08-16 | 2021-08-30
19 | VF SIT |  | 未开始 |  | 2021-09-02 | 2021-09-10
20 | UAT |  | 未开始 |  | 2021-09-12 | 2021-09-13
21 | Golive |  | 未开始 |  | 2021-09-13